## Tabelle1
|  | März |  |  |  | April |  |  |  | Mai |  |  |  | Juni |  |  |  | Juli |  |  |  | August
| Dauer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Literaturrecherche | 4 Wochen | bar: März 1 to März 4
Konzeptphase | 5 Wochen | bar: März 4 to April 8
Konzeptvortrag | 27.04.
Programmierung | 5 Wochen | bar: Mai 9 to Juni 13
Testen | 5 Wochen | bar: Mai 12 to Juni 16
Inhalts- und Literartusverzeichnis | 28.06.
schriftl. Ausarbeitung | 6 Wochen | bar: Juni 15 to Juli 20
Abgabe Vorversion | 25.07.
Nachbessern | 1 Woche | bar: August 21
Puffer | 2 Wochen | bar: August 22 to August 23
Abgabe | 28.08.
Meilenstein